《面向现代离策略强化学习的经验回放机制研究：ROER 框架的改进与实现》

1.论文（设计）的基本构思和基本任务：

本设计以 Li et al. (2024) 提出的 ROER（Regularized Optimal Experience Replay）框架为基础，针对其在算法基线陈旧、依赖额外网络、超参敏感等局限，提出三项关键改进：（1）替换基线算法：将 ROER 集成到当前 SOTA off-policy 算法（如 EDAC 或 TD3+BC）中；（2）探索更优 f-divergence：引入 Pearson χ² divergence 替代原 KL divergence，提升稀疏奖励任务性能；（3）去除额外 Q 网络：利用 ensemble critics 的尾部分布估计极端 TD-error，避免训练独立优先级网络。（4）结合 Transformer-based replay buffer：将 ROER 生成的优先级权重（如 exp(δ/β) 或 δ²）作为注意力机制中的 bias 或 key-query 缩放因子，集成到基于 Transformer 的经验回放缓冲区结构中，使模型能够动态关注对当前策略最有信息量的历史轨迹，尤其适用于大容量缓冲区和长视野决策任务。

通过在 D4RL benchmark和 DeepMind Control Suite 上的实验，验证改进后方法在样本效率、最终性能和鲁棒性上的优势。

2.目前的基础：（包括资料收集情况、前期工作情况等）

2.1资料收集情况

已精读核心论文《ROER: Regularized Optimal Experience Replay》、《Proximal Policy Optimization Algorithms》和《Offline Reinforcement Learning with Implicit Q-Learning》。已查阅 D4RL、DM Control 官方文档与基准结果。整理 f-divergence 与共轭函数（f-conjugate）的数学关系表。

2.1前期工作情况

已初步实现 ROER 的 KL 版本（使用额外 Q 网络），在 Hopper-medium 上获得 4500 return（接近论文报告值）；熟悉 PyTorch、Gymnasium。

3.论文（设计）进度安排：

3.1 2025.11 – 2025.12，深入理解与复现

精读 ROER 附录证明。完整复现 ROER + SAC 在 5 个 D4RL 环境的结果。调通 baseline：PER、LaBER、CQL。交付可复现代码库、WandB 实验记录、开题报告初稿。

3.2 2026.01算法改进设计

实现 ROER-χ²（权重 = δ²）， 集成 EDAC / TD3+BC 作为新基线。设计无额外网络方案，用 ensemble Q 的 95% 分位数估计极端值。交付改进版算法伪代码、消融实验设计文档

3.3 2026.02 – 2026.03大规模实验与调参

在 D4RL 全套任务（尤其 Antmaze）运行所有变体。对比 SOTA 方法（IQL, CQL, Diffusion-QL 等）。自动化超参扫描交付完整实验结果表格、性能曲线图（return vs steps）、中期检查材料。

3.4 2026.04-2026.05修改定稿与答辩准备

导师反馈修改，补充可视化并且模拟答辩。交付最终论文PDF、GitHub开源代码、答辩演示。

任务书附件【可选】：

[1] Li C , Hong Z W , Agrawal P ,et al.ROER: Regularized Optimal Experience Replay[J].  2024. https://arxiv.org/abs/2407.03995

[2] Schulman J , Wolski F , Dhariwal P ,et al.Proximal Policy Optimization Algorithms[J].  2017.DOI:10.48550/arXiv.1707.06347. https://arxiv.org/abs/1707.06347